## 表紙
税理士事務所向け AI-OCR 自動仕訳システム
提 案 書
| 作成日 | 2026-07-04
| バージョン | v1.0
| 対象 | 税理士事務所様
| 提供元 | OCR ソリューション チーム
| 連絡先 | — 担当者氏名・メールアドレス —
※ 本提案書の内容は概算であり、詳細ヒアリング後に正式見積りを提示いたします。

## 1. アーキテクチャ
1. 提案構成（アーキテクチャ・採用技術・処理フロー）
■ 採用技術スタック
レイヤー | 採用技術 | 選定理由
フロントエンド | Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS | 型安全・スタンドアロンビルドで軽量デプロイ
バックエンド | FastAPI (Python 3.11) + SQLAlchemy | 非同期処理・型アノテーション・自動 OpenAPI 生成
OCR エンジン | OpenAI GPT-4o-mini（VLM） | 高精度・ZDR 対応・コスト最適（従来比 60% 削減）
画像前処理 | Pillow（PIL） | 依存最小化・Railway/Docker 互換・軽量
データベース | PostgreSQL + asyncpg | 非同期・トランザクション保証・Railway 内部接続
インフラ | Railway（Docker シングルコンテナ） | CI/CD 自動化・スケールアップ容易・コスト管理
会計連携 | freee API / MF CSV / 弥生 CSV / 汎用 CSV | 主要会計ソフト全対応・疎結合アダプタ設計
セキュリティ | TLS 1.3 + JWT + RBAC + 監査ログ | 電子帳簿保存法・ZDR・RBAC すべて実装済み
■ 7 ステップ処理フロー
ステップ | 処理名 | 詳細
Step 1 | スキャン取込 | PDF / JPEG / PNG をドラッグ&ドロップ。 原本画像を暗号化保存（電帳法対応）。
Step 2 | 前処理 | Pillow による傾き補正・二値化・ノイズ除去。 200dpi 以上を保証。
Step 3 | AI-OCR | GPT-4o-mini（VLM）で全フィールドを一括抽出。 PII は AI 送信前にマスク処理。
Step 4 | ルール検証 | インボイス登録番号（T+13桁）はルールベース+ チェックデジット検証。AI 任せにしない。
Step 5 | 信頼度スコアリング | フィールドごとに 0〜1 のスコアを算出。 低スコアのみ担当者レビューにルーティング。
Step 6 | 担当者確認・承認 | Web 画面で原本画像と抽出データを並列表示。 修正→承認→差し戻しの半自動フロー。
Step 7 | 会計ソフト出力 | freee API 仕訳 / MF CSV / 弥生 CSV を ワンクリックでエクスポート。

## 2. 見積り
2. 概算お見積り（フェーズ別）
■ フェーズ別費用（税抜）
フェーズ | 内容 | 期間 | 費用（万円） | 備考
Phase 1 PoC | 現行構成の機能確認・精度検証 | 完了済み | 50 | 既存 PoC
Phase 2 MVP | 本番 DB・承認フロー・エクスポート完成 | 6 週間 | 180 | 優先推奨
Phase 3 本番 | 会計ソフト API 連携・バッチ・監査ログ | 8 週間 | 250
Phase 4 強化 | オンプレ対応・ハイブリッド構成・SLA | 4 週間 | 120 | オプション
合 計 |  |  | 600
■ ランニングコスト目安（月額・税抜）
項目 | 詳細 | 月額下限 | 月額上限 | 備考
Railway Pro | DB・ストレージ込み | 8000 | 20000 | 使用量による
OpenAI API | 月 500 枚処理想定 | 5000 | 15000 | 枚数比例
保守・運用 | スタンダードプラン | 100000 | 100000 | 別途詳細
■ 前提条件
・ 月間処理枚数 500 枚以下（超過時は都度見積り）
・ クラウド AI（OpenAI）利用を原則とする（オンプレ対応は Phase 4 以降）
・ 会計ソフトの API キー・CSV 仕様は貴社で準備
・ インボイス登録番号の法人番号 API 照合はオプション（+30 万円）
・ 本見積りは概算。詳細ヒアリング後に正式見積りを提示

## 3. スケジュール
3. 想定スケジュール（着手〜各フェーズ完了）
タスク | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
【Phase 2 MVP】
DB 正規化・テーブル設計 | bar: 7月 W1 to 7月 W2
承認ワークフロー実装 | bar: 7月 W2 to 7月 W4
freee/MF/弥生 エクスポート | bar: 7月 W3 to 8月 W5
精度チューニング | bar: 7月 W4 to 8月 W5
ユーザー受入テスト（UAT） | bar: 8月 W6 to 8月 W7
Phase 2 完了・納品 | bar: 8月 W7
【Phase 3 本番】
freee API 双方向連携 | bar: 8月 W7 to 9月 W9
バッチ処理（月500枚） | bar: 8月 W8 to 9月 W10
監査ログ・電帳法対応 | bar: 9月 W10 to 9月 W11
負荷テスト・セキュリティ診断 | bar: 9月 W12 to 10月 W13
本番移行・Go-Live | bar: 10月 W14
【Phase 4 強化（オプション）】
オンプレ/ハイブリッド設計 | bar: 10月 W15 to 10月 W16
AWS Bedrock / Vertex AI 連携 | bar: 10月 W16 to 11月 W18
SLA 設定・運用マニュアル | bar: 11月 W18 to 11月 W19
最終リリース | bar: 11月 W19
■ マイルストーン
マイルストーン | 7月 W1: 予定日; 7月 W2: 完了条件
Phase 2 完了・UAT 終了 | 7月 W1: 2026/08/15; 7月 W2: 全機能動作確認・ユーザー承認
Phase 3 完了・本番移行 | 7月 W1: 2026/10/01; 7月 W2: 本番データ移行・SLA 適用開始
Phase 4 完了（オプション） | 7月 W1: 2026/11/01; 7月 W2: オンプレ環境検証・最終リリース

## 4. 体制・実績
4. 体制・類似実績（OCR・会計連携・LLM活用）
■ プロジェクト体制
役割 | 担当・スキル | 工数
PM / 要件定義 | シニアエンジニア（PMP） 要件定義・進捗管理・顧客折衝 | 20%
バックエンド開発 | バックエンドエンジニア × 1 FastAPI / Python / PostgreSQL | 60%
フロントエンド開発 | フロントエンドエンジニア × 1 Next.js / TypeScript / Tailwind | 50%
AI / OCR チューニング | ML エンジニア OpenAI API / プロンプトエンジニアリング | 30%
インフラ / セキュリティ | インフラエンジニア Docker / Railway / AWS / TLS | 20%
■ 類似実績
領域 | 実績概要 | 成果
OCR × 会計連携 | 建設業向け請求書 OCR → freee 自動仕訳 月 1,000 枚・半自動承認フロー | OCR 精度 94% 工数 70% 削減
LLM 活用 | GPT-4o による契約書フィールド抽出 リスク判定・要約レポート自動生成 | 審査時間 80% 短縮
電子帳簿保存法対応 | スキャナ保存要件（解像度・タイムスタンプ） を満たす文書管理システム構築 | 税務調査 2 件対応実績
会計ソフト連携 | マネーフォワード クラウド API 弥生会計 CSV インポート自動化 | 月次締め処理 50% 短縮

## 5. セキュリティ
5. セキュリティ方針（ZDR・国内保管・オンプレ対応）
■ 3 段階の構成オプション
構成 | 概要 | 適用ケース
① クラウド AI（標準） | OpenAI ZDR + Railway 東京リージョン 学習利用禁止・国内データ保管 | コスト最適・標準構成として推奨
② ハイブリッド | 口座番号・マイナンバー等をローカルマスク後 クラウド送信。機微情報は AI 非送信 | 機微情報が多いケース・段階的移行
③ オンプレ完結 | AWS Bedrock（東京/大阪）または Vertex AI オンプレ GPU サーバでの完全内製 | 規制業種・完全内製・最高セキュリティ
■ セキュリティ実装方針
項目 | 実装内容 | 対応規格
通信 | TLS 1.3 強制・HSTS ヘッダー | PCI DSS / FISC
認証 | JWT + リフレッシュトークン + RBAC | ISO 27001
PII 処理 | 口座番号・マイナンバーは AI 非送信 マスク処理後にログ保存 | 個人情報保護法
保存暗号化 | 原本画像 AES-256 暗号化・鍵管理分離 | 電子帳簿保存法
操作ログ | 全 API に監査ログ（user/ip/action/時刻） | 電帳法・内部統制
ZDR | OpenAI ゼロデータリテンション申請済み | GDPR / 個人情報
国内保管 | Railway 東京リージョン / AWS 東京・大阪 | 金融庁ガイドライン
インボイス番号 | ルールベース + チェックデジット検証 AI 任せにしない運用 | インボイス制度

## 6. 保守・運用
6. 保守・運用の提供可否と費用目安
■ 提供サービスメニュー
サービス | 内容 | L | S | P
障害対応 | 平日 9〜18 時・2 時間以内初動 | ○ | ○ | ◎（SLA）
定期メンテナンス | 月 1 回・依存パッケージ更新 | ○ | ○ | ○
セキュリティパッチ | CVE 対応・緊急パッチ適用 | ○ | ○ | ○（即日）
精度チューニング | 四半期ごと・新書類フォーマット追加 | — | ○ | ○
監視・アラート | Railway メトリクス + Slack 通知 | — | ○ | ○
バックアップ | 日次 DB スナップショット・30 日保持 | — | ○ | ○
問い合わせ対応 | Slack / メール・翌営業日回答 | ○ | ○ | ○（当日）
専任担当者 | 月次定例報告・改善提案 | — | — | ○
■ 保守プランと費用（月額・税抜）
プラン | ライト（L） | スタンダード（S） | プレミアム（P）
月額 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥200,000〜
推奨対象 | 小規模・様子見 | 標準構成推奨 | SLA 必須・大規模